Sukladno Javnom pozivu Ministarstva graditeljstva referentna oznaka PDP\_4c2.2., objavljen 17.10.2016. godine, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu visestambenih zgrada i Aneksu 2. ,Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, tocka 11, tvrtka »FUGGER d.o.o.“ u okviru projekta ,Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Josipa Sermagea 15 (dvorišna zgrada), 10000 Zagreb, KK.04.2.2.01.0616" donosi

**ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE**

**Naziv nabave: Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Zagrebu na adresi Josipa Sermagea 15 (dvorišna zgrada), 10000 Zagreb**

**Evidencijski broj nabave: 552-10/2018**

**I.**

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN) — Obavijest o nabavi, Naručitelja FUGGER d.o.o. za nabavu — Izvodenje radova na energetskoj obnovi visestambene zgrade na adresi Josipa Sermagea 15 (dvorišna zgrada),10000 Zagreb, predmet nabave su radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade u gradu Zagrebu, datum objave i slanja Obavijesti o nabavi i Poziva na dostavu ponuda s dokumentacijom za nadmetanje od listopada 2018., krajnji rok za dostavu ponude 30.11.2018., Narucitelj donosi Odluku o ponistenju postupka nabave.

II.

Naručitelj poništava postupak nabave tijekom odabira prispjelih ponuda iz slijedeceg razloga:

* ukupna vrijednost radova pristiglih ponuda je cca 25% viša od ugovorene ukupne vrijednosti projekta, čime sufinanciranje iz EU fondova za zgradu iznosi 45% od planiranih 60%.
* na zahtjev suvlasnika upućen je upit FZOUE I MGIUP o mogućnosti rebalansa Ugovora, koji je odbijen, te suvlasnici nisu u mogućnosti prihvatiti ni jednu ponudu.

III.

Naručitelj će u najkraćem mogućem roku ponovo pokrenuti postupak nabave i to bez izmjene izvornih uvjeta iz ovog postupka na internetskoj stranici [www.fugger.hr](http://www.fugger.hr)

IV.

Odluka o poništenju postupka nabave postaje izvršna danom objave na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i [www.fugger.hr](http://www.fugger.hr).

U Zagrebu 28.02.2019 M.P. FUGGER d.o.o.

Tomislav Žganec